## Projektüberblick
Projekt: Autonom Fahrendes Auto
Projektstart: | 2023-11-06 | Budgetrahmen: | 100,- | Genehmigt? Datum + Unterschrift:
Projektende: | 2024-03-11 | Sponsor: | Jahn | ________________________________
Projektteam | Name | Schwerpunkte | Verfügbar | Kontakt
Projektleiter | Jovic & Valenzuela
Software-Entwicklung
Hardware-Aufbau
Tester
Ablagen
Dokumentation
Source-Code
Projektsteuerung
Rercherche
Motivation und kurze Beschreibung (Warum das Projekt?)
Autonomes Fahren ist eine Frage der Zeit, bis es ganz natürlicher Bestandteil unseres unseren Alltag sein wird. Mit einem kleinen Modell möchte ich Erkenntnisse gewinnen, wie komplex diese Sache werden kann.
Ziele - Was soll mit dem Projekt erreicht werden? |  |  | Nicht-Ziele (Abgrenzung wo nötig)
Autonome Fertigkeiten sollen erlernt werden (unterschiedliche Strategien um autonom Fahren zu können).
Optimieren der Algorithmen in Bezug auf Autonomes Fahren. |  |  | Es geht nicht um die Optimierung der Hardware zur Motorenansteuerung und das Design des Fahrzeugs.
Note on C3: Siehe Tab "Bestellliste"
Note on E3: Datum und Unterschrift vom Sponsor

## Anforderungen
Anforderungen
Anforderungen beschreiben was das Produkt können muss um die Ziele (siehe Projektüberblick) zu erreichen. Die Anforderungen müssen dabei verständlich, vollständig, korrekt, konsistent und testbar sein.
Der Aufbau einer Anforderung ist immer wie folgt: <WER> soll/kann (nicht) <WAS> (<WENN>) -) Das System soll einem Benutzer den Überblick über die Lagerstände alles Artikel geben. -) Das System soll unterschiedliche Benutzerrechte vergeben können: Administrator, Benutzer. -) Der Ladezustand des Controller soll mindestens 2 Tage lang halten, wenn dieser voll aufgeladen war.
Auch nicht-funktionale Anforderungen wie z.B. Usability, Performance, Zuverlässigkeit, Rahmenbedingungen soll spezifiziert werden. -) Das Produkt soll mit einem Arduino umgesetzt werden. -) Das System soll jede Anfrage eines Benutzer innerhalb von 0,5 Sekunden ausführen.
ID | Anforderung | Wie wird getestet? | Check?
10 | Das Fahrzeug soll ansteuerungsmäßig nicht vom 4WD DIY Smart Chassis Auto abweichen bzw. erweitert werden (4 Motoren, 4 Kodierscheiben, 1 Motortreiber Platine, 2x Batteriefächer sind ausreichend). | Optische Überprüfung.
20 | Das Fahrzeug soll mittels Infrarotsensoren oder Ultraschallsensoren die Umgebung ausreichend erfassen können um autonom steuern zu können. | Optische Überprüfung + Codereview + Testausgaben zur Plausibilisierung.
30 | Das Fahrzeug soll einen vorgegebenen Parcour (mit beliebigen 90 Grad rechts und links Kurven) mit 20cm hohen Seitenwänden so schnell wie möglich durchfahren können. Ziel bei der aktuellen Teststrecke: 30 Sekunden | Gegeneinander antreten und schauen wer der schnellste ist.
40 | Das Fahrzeug darf nicht ferngesteuert werden sondern muss vollständig autonom fahren. | Überprüfen ob Funkmodule verbaut sind.
51 | Das Fahrzeug soll mit einem schwarzen Taster gestartet werden | Auto startet erst wenn der Taster gedrückt wird.
52 | Das Fahrzeug soll mit einem roter Taster sofort gestoppt werden (Not-Aus). | Auto bleibt sofort stehen. Code-Review ob die Stopp-Funktion tatsächlich immer höchste Priorität hat.
60 | Freiheiten zur individuellen Optimierung | -
61 | Das Fahrzeug darf beliebig mit Sensoren (z.B. Video-Kamera) erweitert werden. | Je nach Sensoren Testkonzept überlegen
62 | Das Fahrzeug darf beliebig mit Aktuatoren und Ausgabemöglichkeiten (z.B. Funkverbindung zum Erfassen von Testdaten, LCD-Ausgabe) erweitert werden. | Je nach Ausgabemöglichkeit Testkonzept überlegen
50
60
70
80
90
100
110
Note on D8: Test erfolgreich = Anforderung erfüllt? Ja/Nein

## Meilensteine
Meilensteine
Grobe Übersicht wann welche Teilaufgaben abgeschlossen sein sollen.
Es soll der Zielzustand beschrieben werden und keine Aufgabe. Z.B.: Prototyp zusammenbauen -> Erster Protoyp funktionsfähig Dokumentation schreiben -> Erstentwurf der Dokumentation abgegeben
Zielzustand | Soll | Ist
Bestellungen abgeschlossen | 2023-11-06 | 2023-11-06
Fahrzeug zusammen gebaut und fährt in eine Richtung. | 2023-11-13 | 2023-11-13
Stabile Erfassung der Infrarotsensoren + Verständnis wie die Erfassung und Berechnung der Sharp Sensoren funktioniert. Oder anderes Konzept mit Ultraschallsensoren. | 2023-11-27 | 2023-11-20
Erster autonomer Prototyp funktionsfähig (Seitenregelung). Muss nicht die ganze Strecke schaffen. | 2023-12-11 | 2023-12-18
Zweiter autonomer Prototyp funktionsfähig (Mittenregelung). Muss nicht die ganze Strecke schaffen. | 2023-12-18 | 2023-12-18
Die Sensoren liefern Stabile werte | 2024-01-15
Gesamte Strecke wird autonom durchfahren. | 2024-01-15
Gesamte Strecke wird unter 50 Sekunden durchfahren. | 2024-01-29
Gesamte Strecke wird unter 30 Sekunden durchfahren. | 2024-02-19
Finale Abgabe des funktionierenden individuellen C-Codes und Video mit Erklärungen. | 2024-03-04
Abschlussrennen. | 2024-03-11

## Bestellliste
Bestellliste
ID | Produkt | Stückzahl | Gesamt-kosten | Bestell Nr. | Webseite/Firmen
1 | 4WD DIY Smart Chassis Auto Satz Für Arduino mit UNO R3 + Ultraschallmodul + Motorantrieb Board / 3-6V TT Motor | 1 | 50 |  | https://www.banggood.com/de/4WD-DIY-Smart-Chassis-Car-Kit-For-Arduino-with-UNO-R3-Ultrasonic-ModuleMotor-drive-board-p-1332912.html?akmClientCountry=AT&rmmds=detail-left-hotproducts__4&cur_warehouse=CN
2 | Li-Ion Akkus | 2 | 12 |  | https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=36_230&products_id=7117
3 | Ladeschaltung für Li-Ion Akku | 1 | 2.5
4 | Kippschalter | 1 | 2
5 | Kleinteile (Muttern + Schrauben) | x | 0 |  | in Schule vorhanden
6 | Zweiter Servo | 1 | 0 |  | in Schule vorhanden
9 | Schaltnetzteil Micro-USB | 1 | 10
10 | Sharp Infrarotsensoren | 3 | 45
11
12
13
14
26
27
28
29
30
| Summe |  | 121.5

## PSP - WBS
Projekt Struktur Plan - Work Breakdown Structure
ID | Teilaufgabe (TA) / Arbeitspaket (AP) | Verantwortlich | Erste Schätzung [h] | Bereits investiert [h] | Geschätzt Verbleibend [h] | Fertigstellung (Soll) | Fertigstellung (Ist) | Kommentar
10 | Projektorganisation
11 | Projektplanung | Jovic | 0 | 0 | 0
12 | Bestellung und Auswahl 4WD-Car-Kits | Jahn | 3 | 3 | 0 | 2023-10-06 | 2023-11-06 | Bestellung hat länger gedauert!
13 | Sonstige Bestellungen (Akkus, Schalter, Ladeschaltung, Infrarotsensoren) | Jahn | 2 | 4 | 0 | - | 2023-11-06 | erst nach Erhalt der Kits festgestellt, dass weitere Komponenten benötigt werden
14 | Aufsetzen Git Repository (optional)
20 | Aufbau Antrieb
21 | Fahrzeug-Chassis zusammenbauen | Jovic & Valenzuela | 0.5 | 0.5 | 0 | 2023-11-13 | 2023-11-13
22 | Verkabelung der Hardwarekomponenten (Antrieb) mit dem Arduino | Jovic & Valenzuela | 0.5 | 0.5 | 0 | 2023-11-13 | 2023-11-13
23 | Inbetriebnahme mit erstem Dummy Test (gerade aus fahren mittels Pin auf High/Low) | Jovic & Valenzuela | 0.5 | 0.5 | 0 | 2023-11-13 | 2023-11-13
24 | Start- und Stoptaster auf Steckbrett einbauen und verkabeln | Jovic & Valenzuela | 0.5 | 0.5 | 0 | 2023-11-13 | 2023-11-13
30 | Aufbau Sensorik
31 | Auswahl der Sensoren (3x Sharp-Infrarot / Ultraschallsensor) + Verkabelung + Positionierung der Sensoren | Jovic & Valenzuela | 1.5 | 0.35 | 0 | 2023-11-27 | 2023-11-13
32 | Inbetriebnahme der Infrarotsensoren / Ultraschallsensoren durch leicht verwendbares Interface zur Auswertung (generisch und effizient programmiert) | Jovic & Valenzuela | 1.5 | 1 | 0 | 2023-11-27 | 2023-11-13
34 | Simpler Test: PWM Ansteuerung abhängig von geringstem Infrarotsensorwert | Jovic & Valenzuela | 1 | 1.65 | 0 | 2023-11-27 | 2023-11-13
35 | Inbetriebnahme weiterer Sensoren (optional) | Jovic & Valenzuela | 2 |  |  | 2023-11-27
40 | Software Algorithmen
41 | Start- und Stoptaster in Algorithmus einbauen sodass Stoptaster höchste Priorität hat und das Auto immer stehen bleiben wird | Jovic & Valenzuela | 1 | 0.5 |  | 2023-12-04 | 2023-12-11
42 | Konzept für Debugmöglichkeit überlegen (Bluetooth, LCD-Display, …) | Jovic & Valenzuela | 0.75 | / |  | 2023-12-04 | /
43 | Inbetriebnahme Debugmöglichkeit | Jovic & Valenzuela | 0.5 | / |  | 2023-12-04 | /
44 | SW-Konzept überlegen (Seitenregelung, Mittenregelung) | Jovic & Valenzuela | 0.25 | 0.15 |  | 2023-12-04 | 2023-12-11
45 | Implementierung Seitenregelung (inkl. Konfigurationsmöglichkeiten) | Jovic & Valenzuela | 3 | 3 |  | 2023-12-11 | 2023-12-18
46 | Implementierung Mittenregelung (inkl. Konfigurationsmöglichkeiten) | Jovic & Valenzuela | 3 |  |  | 2023-12-18 |  | 0
47 | Konzept für Drehzahlmessung pro Motor überlegen | Jovic & Valenzuela | 1 |  |  | 2024-01-08
48 | Implementierung Drehzahlmessung | Jovic & Valenzuela | 2.5 |  |  | 2024-01-08
|  |  | 20 | 8.65 | 0
Note on D3: Nur einmal am Anfang schätzen, dann in Spalte E + F laufend aktualisieren.

## OPL
OPL - Offene Punkte Liste
ID | Typ | Initiator | Angelegt am | Thema + Beschreibung | Prio | Status | Verantwortlicher | Zu erledigen bis | Bemerkungen/Status/Ergebnisse | Projektmeeting
1 | A | Jahn | 2023-09-01 | Ausgabe Car-Kits an Schüler | High | closed | Jahn | 2023-11-06
2 | A | Jahn | 2023-09-01 | Planungs-Excel in Moodle raufladen | Medium | closed | Jahn | 2023-11-06
3 | I | Jahn | 2023-09-01 | Einführung in GIT | Medium | open | Jahn | 2023-11-06
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| I … Information |  |  |  | High | new
| A … Action |  |  |  | Medium | open
| D … Decision |  |  |  | Low | closed
cancelled

## Risiken
Risikoanalyse
ID | Beschreibung des Risikos | A | G | RKZ | Tendenz | Gegenmaßnahmen / Kommentare | erledigt
1 | Scheitern des Projekts aufgrund fehlender Motivation | 4 | 4 | 16 |  | Meilensteine um frühzeitig dies festzumachen
2 | Lieferschwierigkeiten nicht vorhandener Bauteile | 1 | 5 | 5 |  | Genügend Backup-Autos verfügbar dieses Jahr
3 | Nicht rechtzeitige Abgabe | 2 | 5 | 10 |  | Schüler wird das Jahr nicht positiv abschließen können
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
Note on B3: Wichtig ist immer was die Auswirkung ist? Z.B. höhere Kosten, Zeitverzug, Qualitätseinbuße, schlechte Note, … Ausfall eines Teammitglieds ist in diesem Sinne kein Risiko...
Note on C3: Auftretenswahrscheinlichkeit - wie wahrscheinlich ist es, dass das Risiko eintritt: 1: sehr unwahrscheinlich (~0%) 2: unwahrscheinlich (<50%) 3: ~50% 4: wahrscheinlich (>50%) 5: sehr wahrscheinlich (~100%)
Note on D3: Gewichtung - Auswirkung auf den Projekterfolg 1: Sehr gering - das Risiko hat so gut wie keinen Einfluss auf den Projekterfolg 2: Gering 3: Mittel 4: Hoch 5: Kritisch - das Risiko kann das Projekt zum Kippen bringen
Note on E3: Risiko-Kennzahl RKZ = A * G RKZ > 9 benötigt eine Gegenmaßnahme und muss verfolgt werden
Note on F3: verändert sich das Risiko bzw. die RKZ im Verlauf des Projekts?

## Stakeholder - Kommunikation
Stakeholderanalyse + Kommunikationsstrategie
Wer kommt mit dem Projekt in Berührung? Wie steht er dazu? Wie kommuniziere ich mit wem, wie oft, warum?
Visualisierung aus: https://www.agile-master.de/stakeholderanalyse-projektmanagement/
Name / Personengruppe | Einstellung zum Projekt | Macht / Einfluss | Interesse (farblich markiert)
Abteilungsvorstand | eher positiv | eher niedrig | hoch
Teamteilnehmer 1 | sehr positiv | sehr hoch | hoch |  | Kommunikationsstratgie
Teamteilnehmer 2 | negativ | sehr hoch | niedrig |  | Einstellung | Einfluss | Interesse | Maßnahme
Projektarbeitsbetreuer | positiv | hoch | neutral |  | negativ | hoch | hoch | überzeugen, viel reden und Zeit investieren
Firmenanspechpartner (z.B. Uni) |  |  |  |  | negativ | hoch | niedrig | informieren
[5 empty] | positiv | hoch | hoch | einbeziehen
[5 empty] | positiv | hoch | niedrig | informieren -> einbeziehen
[5 empty] | negativ | niedrig | - | immer wieder überprüfen
Name / Personengruppe | Kommunikationsstrategie
Projektarbeitsbetreuer | 2 wöchentliche Meetings, Montags für 20 Minuten
Team | wöchentlicher Abgleich montags nach dem Unterricht; gemeinsame Arbeitszeit, Dienstag 15-18 Uhr
Partnerfirma | bekommen 1x pro Woche einen Projektbericht und update per Email, monatliche Treffen vor Ort mit Demo

## Arbeitstagebuch_Name
Arbeitstagebuch Jovic |  |  | Arbeitstagebuch Valenzuela
Tag | Dauer [h] | Aufgabe / Thema | Tag | Dauer [h] | Aufgabe / Thema
2023-09-19 | 1 | Carkits auf Vollständigkeit geprüft | 2023-09-19 | 1 | Carkits auf Vollständigkeit geprüft
2023-11-06 | 1 | Über dem Gesamten Projekt gesprochen (Plan, Ziele, Implementierung etc.) | 2023-11-06 | 1 | Über dem Gesamten Projekt gesprochen (Plan, Ziele, Implementierung etc.)
2023-11-06 | 0.8 | PSP bearbeitet bzw die dauer Der Arbeitspakete geschätzt | 2023-11-06 | 0.8 | PSP bearbeitet bzw die dauer Der Arbeitspakete geschätzt
2023-11-06 | 0.2 | Arbeitstagebuch geschrieben | 2023-11-06 | 0.2 | Arbeitstagebuch geschrieben
2023-11-13 | 0.5 | Motor Shield mit dem Sensor Shield verbunden und getestet. | 2023-11-13 | 0.5 | Auto wurde gerade fahren gelassen bzw. programmiert
2023-11-13 | 0.2 | Button auf + und - gemessen und daraufhin verbunden | 2023-11-13 | 0.5 | Ein Button wurde hinzugefügt um das Auto an- und auszuschalten
2023-11-13 | 1.8 | Mit dem Valenzuela Fehler suchen und Lösungen finden | 2023-11-13 | 1 | Die Sensoren mit dem Seriellen Monitor kontrollieren mithilfe eines Programmes.
2023-11-20 | 1.8 | Neuer Infrarotsensor hinzugefügt Fehlerbehoben(Kabel gerissen) und versucht den code für ihn zu ergänzen. | 2023-11-13 | 1 | Die Sensoren, der button und das geradeaus fahren wurde kombiniert und in einen Programm geschrieben.
2023-11-20 | 1.2 | Versucht das auto mit dem 3ten sensor zu steuern (noch nicht funktionsfähig) | 2023-11-20 | 3 | Krank
2023-11-27 | 2 | Problem mit der Hardware (viele kabel lösten sich ab oder wurden zerrissen) fehler suche + Beheben | 2023-11-27 | 3 | Den neuen IR-sensor (A02) im code implementiert
2023-11-27 | 1 | Die neuen codes getestet | 2023-12-04 | 3 | Krank
2023-12-04 | 1 | Den Code angeschaut (leider Kein fortschritt) | 2023-12-11 | 3 | Mit den Code nach Fehlern und Ideen geholfen - Selber nicht geschrieben, nur Tipps gegeben
2023-12-11 | 3 | Den Weiterentwickelt mit hilfe von Chatgpt (danach alleine versucht den Algorithmus zu verbessern da Chatgpt nicht allwissend ist) | 2023-12-18 | 1.5 | Wie beim Jovic versucht einen Algorithmus selbst zu erstellen -> Fehlerhaft.
2023-12-18 | 3 | Den code Weiterergänzt (versucht ein eigenes algoritmus zu erstellen --> nicht funktionsfäh.) Nach erfolglosen versuch neues konzept angefangen (seitenregelung) funktioniert halbgwegs (macht unnötige kreise) hat aber die gesamt Strecke geschafft | 2023-12-18 | 1.5 | Fehlersuche beim eigenen Code -> Ergebnisse: Werte zu hoch/niedrig? Unterprogramme falsch? Fehler wurde noch nicht gefunden
2024-01-08 | 1.5 | Technische Probleme beim Anmelden (neuer Profil + das verknüpfen mit dem alten Z laufwerk) dazu musste noch Sourcetree nochmal heruntergeladen werden + verknüpfen etc. | 2024-01-08 | 1.5 | Technische Probleme beim Anmelden (neuer Profil + das verknüpfen mit dem alten Z laufwerk) dazu musste noch Sourcetree nochmal heruntergeladen werden + verknüpfen etc.
2024-01-08 | 1.5 | Neues Konzept für das autonome fahren (idee: mit && in der If schleife (right + left + Center IR) damit es fährt (konnte nicht getestet werden da die batterie leer ist
2023-12-11

## _Template
Template | Kommentare
Version 2 | Geringfügig erweitert und Erklärungen eingebaut
Version 1 | Erster Versuch